Приложение №1 к приказу

управления образования

Невьянского городского округа

от «      »                  2014г. №     -Д

Наименование ДОО (в соответствии с Уставом ДОО)

ДОРОЖНАЯ КАРТА (типовая форма)

Проектирование изменений в системе управления ДОО Невьянского городского округа по обеспечению введения

ФГОС дошкольного образования

Невьянск, 2014

ДОРОЖНАЯ КАРТА (проектирование изменений в системе управления ДОО по обеспечению введения  ФГОС дошкольного образования) является необходимой сопроводительной документацией для дошкольных образовательных организаций, в связи  с переходом на ФГОС дошкольного образования.

Документ предусматривает мероприятия по обеспечению введения ФГОС ДО на уровне образовательной организации и Учредителя  по следующим направлениям:

- Создание нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Карта разработана Рабочей группой муниципального координационного совета управления образования Невьянского  городского округа по вопросам внедрения ФГТ ДО и введения ФГОС ДО в МДОУ Невьянского городского округа.

Члены рабочей группы:

1.Рыжкова А.Г., заместитель заведующего по ВМР,  МБДОУ д/с №44 «Солнышко»

2.Густокашина Л.В., заместитель заведующего  по УВР, МАДОУ д/с №13 «Журавушка»

3.Лазаренко Л.Ю., заместитель заведующего  по ОМР, МАДОУ д/с №39, «Родничок»

4.Голицына О.Б., заведующий МБДОУ д/с №6 «Снежинка»

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО: | Январь-июль 2014 | Руководитель ДОО | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.2. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС: -приказ руководителя ДОО о создании Рабочей группы -приведение должностных инструкций педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО - разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО Образовательной организации -Приведение наименования, Устава и образовательных программ образовательного учреждения в соответствие с требованиями федерального законодательства в сфере образования | Январь-май 2014 Не позднее 01 января 2016 года | Руководитель ДОО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организацией. Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.3 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Участие в обсуждении проекта ФГОС ДО (участие в интернет –обсуждении, обсуждение в ходе КПК и семинаров Анкетирование педагогов: готовность к введению ФГОС ДО; Анкетирование родителей: требования к качеству услуг ДО Ознакомление с рекомендациями к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса Ознакомление с письмом Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО Ознакомление и анализ методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной общеобразовательной программы ДО Анализ методических и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности ДОО, примерных образовательных программ в федеральном реестре | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Участие в опросах |
| 1.4 | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Март 2014 2014-2015 | Руководитель ДОО | Анализ результатов мониторинга |
| 2.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОО в связи введением ФГОС дошкольного образования. Прохождение руководящими и педагогическими работниками ДОО курсов повышения квалификации. | 2013-2016гг | Руководитель ДОО | Повышение квалификации педагогических работников |
| 2 | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и подготовки к аттестации педагогических работников | Ежегодно | Руководитель ДОО | План график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС ДО и подготовки к аттестации ПР |
| 3 | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования, квалификационными характеристиками должностей работников образования Единого квалификационного справочника, Профессиональным стандартом | До 01.01.2015г. | Руководитель ДОО | Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП ДО |
| 4 | Обобщение и диссеминация управленческого и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 | Руководитель ДОО | Диссеминация опыта |
| 3.Создание информационного обеспечения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий ДОО по реализации ФГОС ДО. | 2014-2015 | Руководитель ДОО |  |
| 3.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | Ежеквартально | Руководитель ДОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 3.3 | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования: родительские собрания, консультации и т.д. | 2014 – 2015 | Руководитель ДОО | Привлечение родителей к совместной деятельности |
| 3.4 | Организация изучения общественного мнения (родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2015 | Руководитель ДОО | Изучение общественного мнения о качестве предоставляемых ДОО услуг |
| 3.5 | Организация публичной отчетности МДОУ о работе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 | Руководитель ДОО | Публичный отчет |
| 3.6 | Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки «Изучаем ФГОС» (со сменой информации) | 2014-2016 | Руководитель ДОО | Информирование родителей |
| 4.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования (путем создания рабочей группы) | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Приказ о создании РГ, план |
| 4.2 | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами. | 2014 | Руководитель ДОО | Сетевое взаимодействие |
| 4.3 | Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | 2014 | Руководитель ДОО | Готовность методической службы ДОО к работе в условиях реализации ФГОС |
| 4.4. | Привлечение органов государственно-общественного управления (в соответствии с Уставом ДОО) к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | 2015 | Руководитель ДОО | Оптимальный выбор примерной программы с учетом затрат, ресурсов ДОО, интересов и пожеланий участников ОП |
| 4.5. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Невьянского городского округа | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Повышение квалификации, обмен опытом |
| 4.6. | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | 2015 | Руководитель ДОО | Сформирована система оценки качества образования |
| 4.7. | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников. | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Общественные объединения родителей работают |
| 4.8. | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией. | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Удовлетворенность родительской общественности качеством услуг, предоставляемых ДОО |
| 5.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО, корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | 2014-2015 | Руководитель ДОО | Финансовое обеспечение реализации Программы определяется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания учредителя в соответствии с требованиями стандарта по каждому виду и направленности программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг |
| 5.2. | Разработка и принятие нормативных актов, направленных для осуществления образовательной организацией расходов на оплату труда, работников реализующих, программу | 2016 | Руководитель ДОО | Разработаны (внесены изменения) в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в т.ч. стимулирующих выплат в образовательных организациях, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт) |
| 5.3. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2016 | Руководитель ДОО | Получены лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ Установлены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки участников образовательных отношений, на средства обучения, оборудования |
| 5.4. | Внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности | 2014-2016 | Руководитель ДОО | Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| 5.5. | Разработка и утверждение методики расчета нормативов затрат на оказание услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам ДО, разработка и утверждение методики расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми | 2015 | Учредитель ДОО | Внедрение в деятельность образовательных организаций механизма нормативно-подушевого финансирования |