Утверждаю:

Зав д/с №12 «Белочка»

_____________ М.Ю. Полякова

Пр №_______от «30» января 2014г

План мероприятий по внедрению ФГОС

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» с корпусом №2 «Соболек» Невьянского городского округа

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад №12 «Белочка»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад №12 «Белочка».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ детский сад №12 «Белочка»

3.Организовать  информационное и методическое  сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

6. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

2.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

3.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

4.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

5. Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в детском саду.

| № | Наименование мероприятия |  |  | Срок реали зации | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана –графика внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  | Январь 2014 – | Заведующий Старший воспитатель |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |  | Январь 2014 – январь 2015 | Заведующий Старший воспитатель |  |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. |  |  | Январь 2014 – май 2014 | Заведующий |  |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. |  |  | Январь 2014 – май 2014 | Заведующий Старший воспитатель |  |  |
| 5. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации |  |  | Январь 2014 – май 2014 | Заведующий Старший воспитатель |  |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке и коррекции основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |  |  | Январь 2014 –декабрь 2014 | Старший воспитатель |  |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  |  | 2016г. | Заведующий |  |  |
| 8. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО |  |  | Ноябрь-декабрь 2014 | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа |  |  |
| 9. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение ФГОС ДО |  |  | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий Старший воспитатель |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. |  |  | Февраль 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. |  |  | Февраль 2014-декабрь 2015 |  |  | Старший воспитатель |
| 3. | Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО:  Мониторинг готовности воспитателей ДОО к введению ФГОС ДО;  Мониторинг о требованиях к качеству услуг ДО;  Разработка анкет для опроса воспитателей о готовности к введению ФГОС ДО; Сбор и анализ информации по вопросам опроса. |  |  | Март 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. |  |  | Январь 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний с коллективом ДОУ по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. |  |  | Февраль 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. |  |  | Постоянно |  |  | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов в ДОУ по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». |  |  | Постоянно |  |  | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 8. | Участие педагогов в городских, региональных и всероссийских обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  |  | Постоян но |  |  | Старший воспитатель |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. |  |  | Февраль 2014-декабрь 2015 |  |  | Старший воспитатель |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах |  |  | Весь период |  |  | Рабочая группа |
| 3. Кадрово-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. |  |  | Февраль 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  |  | Июль 2014-декабрь 2016 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. |  |  | Постоянно |  |  | Старший воспитатель |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. |  |  | Январь 2014-февраль 2014 |  |  | Старший воспитатель |
| 5. | Определение наставников для молодых педагогов |  |  | Март 2014 |  |  | Заведующий Старший Воспитатель |
| 6. | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |  | На каждом этапе внедрения ФГОС |  |  | Старший воспитатель |
| 7. | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС. |  |  | Апрель-май 2014 |  |  | Старший воспитатель |
| 8. | Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального заказа родителей воспитанников |  |  | ежегодно |  |  | Старший воспитатель |
| 9. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |  |  | Январь 2014 |  |  | Старший воспитатель |
| 10 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |  |  | Май 2014 |  |  | Рабочая группа |
| 11 | Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО |  |  | В течение периода |  |  | Старший воспитатель |
| 12 | Семинары для педагогов: « ФГОС ДО» и др |  |  | В течение периода |  |  | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 13 | Круглый стол «Внедрение ФГОС. Результаты, проблемы» |  |  | Март 2014 |  |  | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 14 | Педсовет «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» |  |  | Ноябрь 2014 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 15 | Участие педагогов в работе творческих групп |  |  | По плану |  |  | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |
| 16 | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ |  |  | На каждом этапе внедрения ФГОС |  |  | Рабочая группа |
| 17 | Смотр предметно-пространственной среды внутри ДОУ |  |  | Октябрь 2015 |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования |  | Постоянно |  |  | Старший воспитатель |  |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний |  | Постоянно |  |  | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |  |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  | Постоянно |  |  | Рабочая группа |  |
| 4. | Участие педагогов в муниципальных, региональных и всероссийских обучающих семинарах, конференциях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» |  | В течение периода |  |  | Старший воспитатель |  |
| 5. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |  | По итогам учебного года |  |  | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |  |
| 6. | Анкетирование родителей (мнение родителей о внедрении ФГОС ДО) |  | Октябрь 2014 |  |  | Старший воспитатель |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовке к внедрению ФГОС |  | В течение периода |  |  | Заведующий |  |
| 2. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада пе реализации ООП ДО. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий |  | В течение периода |  |  | Заведующий |  |